阆中商都2023年第一次应急预案演练方案

# 一、演练的目的

提高阆中商都应对火灾事故处置的能力；检验、评价阆中商都应急设施设备运转情况和阆中商都志愿者消防队应急处置能力。

# 二、演练的作用

1.可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；

2.发现应急资源的不足；

3.改善各应急部门、机构、人员之间的沟通与协调；

4.增强从业人员应对突发事故救援的信心和救援意识；

5.提高志愿者消防队人员的熟练程度和技术水平，进一步明确各自的岗位与职责。

# 三、演练的预案

《新世纪百货阆中商都火灾事故应急疏散预案演练》

# 四、演练时间和地点

2023年6月29日8时在阆中商都现场进行。

# 五、演练的类型

功能性演练（火灾事故演练）

# 六、演练组织机构

1.演练指挥组：

组长江南，成员各部门相关负责人，办公地点设在三楼总经理办公室；主要职责为演练活动的组织、领导、指挥、协调、评价。

2.演练策划组：

组长杨松，成员物管保卫部骨干，办公地点设在二楼物管保卫部；主要职责任务为：

a）物管保卫部按规定检查应急救援器材配备的配置情况，准备模拟事故器材或物资。

b）物管保卫部负责督促各参演人员学习《新世纪百货阆中商都火灾事故应急疏散预案演练》。

c）物管保卫部负责控制人员、模拟人员、评价人员的培训使其明确、熟悉各自在演练过程中的任务、职责。

d）物管保卫部负责提供演练参与人员表明其身份的识别标志。

# 七、演练的参与人员

1.参演人员：

2023年6月29日8时00分全体工作人员。

任务：按《重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货阆中商都火灾事故应急疏散预案演练》实施应急救援行动。

2.控制人员（根据演练情景，控制演练时间进程的人员。）

人员组成名单：全体人员

任务：2023年6月29日物管保卫部在7:50分开卖场所有电源，7:55分以前开完卖场扶梯，柜台背景灯在7:55-7:58分开灯, 8：00分，物管保卫部人员张林伟现场指定火灾事故位置，贵宾厅在8:00分准时播音，8:00各楼层扶梯警戒人员到位后负责关停扶梯。

3.模拟人员（志愿者消防队名单中A班为演练人员，B班及其他人员扮演顾客）。

4.评价人员（负责观察演练进程情况并予以记录的人员）

人员组成名单：物管保卫部黄登高负责记录报告环节；物管保卫部张林伟负责记录火灾事故现场处置环节；物管保卫部邓开鑫负责记录疏散环节；物管保卫部袁跃负责记录警戒环节。

任务：按规定如实填报《预案演练记录表格》。

5.观摩人员：其他外来人员

上述人员在演练过程中应佩带有能表明其身份的识别标志。

**八、演练的背景**

现商场XX楼层XX柜台发生火警事故。

**九、演练步骤及验证要点**

1.2023年6月29时7时30分，商都所有工作人员到达自己工作岗位并签到。

2.2023年6月29日8时00分，控制人员按规定模拟事故发生，现场工作人员按预案进行前期处置。

3.应急总指挥下达应急响应指令，各应急组按预案进行响应。

4.应急结束，关闭应急响应。

**十、演练结果的总结评价**

应急演练结束后，根据演练的实际情况、演练记录进行总结，详细说明在演练过程中发现的问题，对不符合项提出纠正和预防措施，完善应急救援预案。

**以上演练计划妥否，请商都领导批复。**

**商都安全管理人：**

重庆百货大楼股份有限公司

新世纪百货阆中商都

2023年6月10日