阆中市人民医院

- 2024年11.9消防演习方案

为贯彻《消防法》及落实“安全第一、预防为主、消防结合”的消防安全方针，全院上下必须充分认识到火灾的危害性，做好火灾防范工作和应急灭火疏散预案，一旦发生火险，做到及时灭火，疏散病人和医疗设备，并能及时有序地处理好可能发生的紧急情况，使损失减少到最低限度。

一、演习目的
1. 增强消防安全意识：提高参与人员对火灾危害性的认识，增强消防安全意识。

2. 熟悉逃生路线：使人员熟悉火灾发生时的逃生路线和疏散程序。

3. 掌握灭火技能：培训人员正确使用消防器材，掌握初起火灾的扑救方法。

4. 提高应急能力：提高各部门在火灾等紧急情况下的协调配合和应急处理能力

二、演习时间与地点
时间：11月7日15:00

地点：阆中市人民医院古城院区9楼新生儿科

三、演习成员
总  指  挥：王美全

灭  火  组：王清伟   邢永旭   张永先  韩旭勇

黄  力   李  斌   索  敏  刘  伟

疏  散  组：杨  健   杨正联

警  戒  组：何  成   胡  洋

联  络  组：胡宏翼   任玉玺

- 四、演习流程
 一、准备阶段：
1.发布演习通知，明确演习时间、地点、目的和要求。

- 组织参与人员进行消防安全知识培训，熟悉逃生路线和疏散程序。3.检查消防器材是否完好有效，确保演习顺利进行。
 二、实施阶段：
    1.启动演习：总指挥宣布演习开始，模拟火灾发生情景（如使用烟雾弹模拟火灾烟雾）。

- 2.疏散引导：疏散引导组迅速到达指定位置，引导人员按照预定路线有序撤离到安全地带。

- 3.灭火行动：灭火行动组迅速到达火灾现场，使用消防器材扑救初起火灾。

4.总结评估：演习结束后，组织人员对演习过程进行总结评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施。

阆中市人民医院

2024年119应急演练脚本

总  指  挥：王美全

灭  火  组：王清伟   邢永旭   张永先  韩旭勇

黄  力   李  斌   索  敏  刘  伟

疏  散  组：杨  健   杨正联

警  戒  组：何  成   胡  洋

联  络  组：胡宏翼   任玉玺

演练开始

15:00  总指挥王美全科长宣布2024年度119应急演练开始！

应急演练

背景设置：新生儿科楼道堆放杂物，烟头引发杂物起火，巡查人员发现火情，立即对讲喊话消防控制室，控制值班人员通知保卫科长，启动消防预案。

第一部分      报告

15:05 值班人员接到巡查人员发现消防控制室外发生杂物引起火势，电话上报保卫科长王美全。应急小组联络员胡宏翼（电信短号 （6233785）。

第二部分     应急响应

15:06 保卫科值班人员胡宏翼立即上报科室领导并通知义务消防队各位成员，。站长立即启动《火灾应急处理预案》，并组织各应急工作小组，做好应急准备工作立即赶赴现场，开展工作，对可能出现的事件现场组织协调、指挥救援行动。

第三部分     应急处理

15:08分，领导应急小组全体成员到达现场，核实相关情况，将此事上报给医院分管院长，并做好相关记录。

警戒联络组：报警备案，现场警戒牵拉警戒线、设置警示标志，严格控制人员出入火灾现场。

疏散组迅速赶到事件现场，疏散人员及物质

灭火组使用灭火器材灭火。义务消防队使用消防水带进行灭火。

15:15分 扑灭火灾，应急处置结束，配合消防部门对火灾事故进行调查。

第四部分  现场总结

按照《消防法》的规定，今天我们对义务消防队进行消防演习，按照预案实施，总体来说能按照预案分工进行，在演习中也暴露出一些问题.义务消防队员队有些对消防设备不能正确使用，当演习是儿戏，不知道演习就是实战的道理。

第五部分  改进措施

1、通过演习中发现的问题，及时现场教学，现场处理.

2、在演习中加强不可预测事件的判读，减小损失

3、对发现的问题修订消防应急预案