## 1月
安全隐患排查治理清单（一月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.1.5 | 动力车间 | 天然气站杂草较多 | 一般隐患 | 限期清理 | 1.6 | 1.6 | 杨果 | 1.6 | 林雷 | 合格
2 | 2022.1.5 | 仓储部 | 瓶装成品库空压机出气接口漏气 | 一般隐患 | 限期安装 | 1.18 | 1.18 | 邓舜 | 1.18 | 林雷 | 合格
3 | 2022.1.5 | 供应部 | 供应部第三方酵母回收间酵母烘干机转轮无防护罩 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.25 | 2.18 | 王川 | 2.18 | 林雷 | 合格
4 | 2022.1.5 | 供应部 | 供应部第三方酵母回收间线缆需靠墙走线 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.25 | 2.18 | 王川 | 2.18 | 林雷 | 合格
5 | 2022.1.10 | 仓储部 | 瓶装成品库二线围栏脱落 | 一般隐患 | 限期修复 | 1.18 | 1.18 | 邓舜 | 1.18 | 林雷 | 合格
6 | 2022.1.10 | 动力车间 | 制冷站2号二氧化碳回收机再沸器气管脱落漏气 | 一般隐患 | 限期修复 | 1.1 | 1.1 | 杨果 | 1.11 | 林雷 | 合格
7 | 2022.1.12 | 仓储部 | 叉车停放后未及时拔出钥匙 | 一般隐患 | 立即整改 教育员工 | 1.12 | 1.12 | 邓舜 | 1.12 | 林雷 | 合格

## 春节前
安全隐患排查治理清单（春节前）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.1.27 | 包装一车间 | 包装一车间一线酒机至杀菌机输瓶机检测开关线过长 | 一般隐患 | 限期整改 | 1.27 | 1.27 | 李中碧 | 1.28 | 林雷 | 合格
2 | 2022.1.27 | 包装一车间 | 包装一车间一线上箱处电风扇掉落 | 一般隐患 | 限期修复 | 1.27 | 1.27 | 李中碧 | 1.28 | 林雷 | 合格
3 | 2022.1.27 | 包装二车间 | 包装二车间三线喷码机上放置杂物 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.27 | 1.27 | 何彪 | 1.27 | 林雷 | 合格
4 | 2022.1.27 | 包装二车间 | 包装二车间三线验瓶机光电开关掉在链道下 | 一般隐患 | 限期固定 | 1.29 | 1.29 | 何彪 | 1.29 | 林雷 | 合格
5 | 2022.1.27 | 包装二车间 | 包装二车间四线输送带电机接线头掉落（两处）、一处电机外壳缺少螺丝 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.7 | 2.7 | 何彪 | 2.8 | 林雷 | 合格
6 | 2022.1.27 | 包装二车间 | 包装二车间四线冲水阀门接头漏水 | 一般隐患 | 限期修复 | 3.14 | 3.14 | 何彪 | 3.14 | 林雷 | 合格
7 | 2022.1.27 | 酿造车间 | 酿造车间糖化一楼冻库外墙瓷砖有掉落风险 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.7 | 2.7 | 刘帅 | 2.7 | 林雷 | 合格 | 采取临时措施
8 | 2022.1.27 | 动力车间 | 动力车间污水处理调节池围栏锈蚀严重 | 一般隐患 | 限期修复 | 3.4 | 3.4 | 杨果 | 3.4 | 林雷 | 合格
9 | 2022.1.27 | 动力车间 | 动力车间污水处理盐酸罐区围栏锈蚀严重 | 一般隐患 | 限期修复 | 3.4 | 3.4 | 杨果 | 3.4 | 林雷 | 合格
10 | 2022.1.27 | 动力车间 | 动力车间污水处理电机房杂物较多 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.27 | 1.27 | 杨果 | 1.27 | 林雷 | 合格
11 | 2022.1.27 | 行政部 | 行政三楼走廊尽头（靠活动室方向）有玻璃破碎 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.27 | 1.27 | 何思程 | 1.27 | 林雷 | 合格
12 | 2022.1.27 | 行政部 | 行政三楼靠洗手间走廊尽头灭火器1具欠压，财务入口一具灭火器欠压 | 一般隐患 | 立即更换 | 1.28 | 1.28 | 何思程 | 1.28 | 林雷 | 合格
13 | 2022.1.27 | 行政部 | 销售三楼安全出口指示灯不亮（全部） | 一般隐患 | 立即修复 | 1.28 | 1.28 | 何思程 | 1.28 | 林雷 | 合格
14 | 2022.1.27 | 行政部 | 食堂一楼、男生宿舍一楼消防栓枪头无垫圈 | 一般隐患 | 立即补齐 | 1.28 | 1.28 | 何思程 | 1.28 | 林雷 | 合格
15 | 2022.1.27 | 行政部 | 女生宿舍4楼楼梯口安全出口应急灯掉落、楼梯消防栓箱打不开 | 一般隐患 | 限期整改 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
17 | 2022.1.27 | 行政部 | 女生宿舍301、302、418电箱有线头裸露 | 一般隐患 | 限期整改 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
18 | 2022.1.27 | 行政部 | 男生宿舍一楼电位避雷箱外壳掉落 | 一般隐患 | 限期整改 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
19 | 2022.1.27 | 行政部 | 图书馆有一侧窗帘一端掉落 | 一般隐患 | 限期整改 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
20 | 2022.1.27 | 行政部 | 男生宿舍203电箱前放置大量棉絮易燃物品 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.27 | 1.27 | 何思程 | 1.28 | 林雷 | 合格
21 | 2022.1.27 | 行政部 | 男生宿舍106电箱有线路老化、109电箱门损坏、21零线接线处脱落、203、207、208、218、406、415有线路脱落裸露、311电箱有线头糊掉老化，320有固定螺丝发黑 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
22 | 2022.1.27 | 行政部 | 男生宿舍202、214、401、402、404、318、306、409、413、410线路接线不规范 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.9 | 2.9 | 何思程 | 2.9 | 林雷 | 合格
23 | 2022.1.27 | 行政部 | 食堂蒸饭柜后电箱上面有大量油脂、蒸饭时大量蒸汽涌向电箱 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.15 | 2.1 | 何思程 | 2.1 | 林雷 | 合格
24 | 2022.1.27 | 行政部 | 行政三楼会议室影音旁及电脑柜线路凌乱、电脑柜上方有一根花线不符合要求 | 一般隐患 | 立即整理 | 1.27 | 1.27 | 何思程 | 1.27 | 林雷 | 合格
25 | 2022.1.27 | 行政部 | 行政一楼大电箱、信息中心办公室挨着大电箱缺少用电警示标示 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.15 | 2.1 | 何思程 | 2.1 | 林雷 | 合格
26 | 2022.1.27 | 行政部 | 行政二楼接待室挂画框挡住了空调开关 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.15 | 2.1 | 何思程 | 2.1 | 林雷 | 合格
27 | 2022.1.27 | 行政部 | 员工之家乒乓球发球机未使用但电源未关 | 一般隐患 | 立即停用 | 1.27 | 1.27 | 何思程 | 1.27 | 林雷 | 合格
28 | 2022.1.27 | 仓储部 | 成品库一号门有线头掉下来 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
29 | 2022.1.27 | 仓储部 | 包装一线对面瓶场照明配电箱线头裸露 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
30 | 2022.1.27 | 仓储部 | 劳务公司拖拉机维修间有烟头 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
31 | 2022.1.27 | 仓储部 | 劳务公司11号库房旁线路裸露 | 一般隐患 | 限期修复 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
32 | 2022.1.27 | 仓储部 | 劳务公司油库消防沙池杂物较多需清理 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
33 | 2022.1.27 | 仓储部 | 外包纸打包机2具灭火器欠压、线路杂乱 | 一般隐患 | 立即更换 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
34 | 2022.1.27 | 仓储部 | 劳务公司油库灭火器欠压 | 一般隐患 | 立即更换 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
35 | 2022.1.27 | 仓储部 | 劳务公司食堂热水器配电箱有杂物、食堂线路需要整改 | 一般隐患 | 限期整改 | 2.9 | 2.9 | 邓舜 | 2.9 | 林雷 | 合格
36 | 2022.1.27 | 仓储部 | 理瓶机配电柜内有线头未包扎 | 一般隐患 | 立即包扎 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
37 | 2022.1.27 | 仓储部 | 拉罐库四号门灭火器欠压 | 一般隐患 | 立即更换 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 1.28 | 林雷 | 合格
38 | 2022.1.27 | 仓储部 | 成品库12号门配电箱挂钩需要绝缘材质 | 一般隐患 | 限期整改 | 1.28 | 1.28 | 邓舜 | 2.9 | 林雷 | 合格
39 | 2022.1.27 | 供应部 | 瓶盖回收间配电柜前需留出通道 | 一般隐患 | 立即清理 | 1.27 | 1.27 | 王川 | 1.28 | 林雷 | 合格
40 | 2022.1.27 | 供应部 | 供应部档案室电箱前有大量物资堆放、上方天花板有掉落风险 | 一般隐患 | 立即清理 | 2.9 | 2.9 | 王川 | 2.9 | 林雷 | 合格
41 | 2022.1.27 | 供应部 | 瓶盖回收间配电箱线路不规范 | 一般隐患 | 立即整理 | 1.27 | 1.27 | 王川 | 1.28 | 林雷 | 合格

## 2月
安全隐患排查治理清单（二月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.2.8 | 仓储部 | 仓储部拉罐成品库4号门一具灭火器欠压 | 一般隐患 | 立即更换 | 2.9 | 2.9 | 邓舜 | 2.9 | 林雷 | 合格
2 | 2022.2.8 | 动力车间 | 动力车间制冷站2号反渗透2#粗过滤器滴漏 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.1 | 2.1 | 杨果 | 2.1 | 林雷 | 合格
3 | 2022.2.8 | 仓储部 | 外包纸打包机配电箱静线端外露需加防护盖板 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.13 | 2.13 | 邓舜 | 2.14 | 2.14 | 合格
4 | 2022.2.8 | 供应部 | 供应部第三方酵母回收间锅炉对面蒸汽管道漏气 | 一般隐患 | 限期修复 | 2.25 | 2.25 | 王川 | 2.25 | 林雷 | 合格
5 | 2022.2.23 | 仓储部 | 仓储部瓶场外来商户违规带小孩来现场 | 一般隐患 | 立即批评考核对接部门 | 2.23 | 2.23 | 邓舜 | 2.23 | 林雷 | 合格
6 | 2022.2.23 | 仓储部 | 仓储部瓶场外来商户违规在禁烟区域吸烟 | 一般隐患 | 立即制止口头教育 | 2.23 | 2.23 | 邓舜 | 2.23 | 林雷 | 合格
7 | 2022.2.23 | 仓储部 | 劳务公司办公室有发光小太阳正在使用 | 一般隐患 | 立即制止口头教育 | 2.23 | 2.23 | 邓舜 | 3.23 | 林雷 | 合格

## 3月
安全隐患排查治理清单（三月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.3.8 | 行政部 | 公司商户车辆加水处污水管网向外渗漏污水 | 一般隐患 | 限期修复 | 3.17 | 3.17 | 罗杰 | 3.17 | 林雷 | 合格
2 | 2022.3.8 | 供应部 | 供应部第三方收编织带人员未穿反光背心 | 一般隐患 | 立即整改 | 3.8 | 3.8 | 王川 | 3.8 | 林雷 | 合格
3 | 2022.3.21 | 酿造车间 | 糖化一楼电梯口对面“小心滑倒”安全标识掉落 | 一般隐患 | 限期整改 | 3.21 | 3.21 | 刘海棠 | 3.21 | 林雷 | 合格
4 | 2022.3.22 | 动力车间 | 锅炉站传输带配电盒外壳掉落 | 一般隐患 | 限期整改 | 3.24 | 3.24 | 杨果 | 3.24 | 林雷 | 合格
5 | 2022.3.23 | 仓储部 | 综合仓库7号门对面围栏断裂 | 一般隐患 | 限期整改 | 3.28 | 3.28 | 邓舜 | 3.28 | 林雷 | 合格
6 | 2022.3.30 | 仓储部 | 饮料仓库外“严禁烟火”标识牌有掉落风险 | 一般隐患 | 限期整改 | 4.25 | 4.25 | 邓舜 | 4.25 | 林雷 | 合格
7 | 2022.3.30 | 包装二车间 | 三线纸箱成型机操作员未佩戴防护耳塞 | 一般隐患 | 教育员工立即佩戴 | 3.3 | 3.3 | 何彪 | 3.3 | 林雷 | 合格

## 清明节前
安全隐患排查治理清单（清明节前）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.4.2 | 酿造车间 | 立仓除尘器围栏应增加警示标示（非工作人员严禁进入） | 一般隐患 | 限期添加 | 4.7 | 4.7 | 刘海棠 | 4.7 | 林雷 | 合格
2 | 2022.4.2 | 酿造车间 | 酿造车间5号灭火器箱上放置杂物 | 一般隐患 | 立即清理 | 4.7 | 4.7 | 刘海棠 | 4.7 | 林雷 | 合格
3 | 2022.4.2 | 酿造车间 | 酿造车间立仓除尘电机电线接口处未封口 | 一般隐患 | 限期整改 | 4.7 | 4.7 | 刘海棠 | 4.7 | 林雷 | 合格
4 | 2022.4.2 | 酿造车间 | 酿造车间粉碎间使用铁质工具 | 一般隐患 | 限期更换非铁质工具 | 5.4 | 5.4 | 刘海棠 | 5.4 | 林雷 | 合格
5 | 2022.4.2 | 动力车间 | 制冷站4号蒸发器冰水循环管道开关滴水 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.4 | 4.4 | 杨果 | 4.4 | 林雷 | 合格
6 | 2022.4.2 | 包装二车间 | 三线油库安全标识脱落 | 一般隐患 | 限期更换 | 4.6 | 4.6 | 杨果 | 4.6 | 林雷 | 合格
7 | 2022.4.2 | 包装二车间 | 三线标机操作平台缺少防滑垫 | 一般隐患 | 限期添加 | 4.6 | 4.6 | 杨果 | 4.6 | 林雷 | 合格
8 | 2022.4.2 | 包装二车间 | 三线酒瓶掉在传输电机上 | 一般隐患 | 立即处理 | 4.2 | 4.2 | 何彪 | 4.2 | 林雷 | 合格
9 | 2022.4.3 | 仓储部 | 理瓶车间配电室门被堵塞 | 一般隐患 | 立即处理 | 4.2 | 4.2 | 邓舜 | 4.2 | 林雷 | 合格
10 | 2022.4.4 | 仓储部 | 理瓶车间2号码垛机配电室放置杂物（板凳） | 一般隐患 | 立即处理 | 4.2 | 4.2 | 邓舜 | 4.2 | 林雷 | 合格

## 4月
安全隐患排查治理清单（四月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.4.14 | 仓储部 | 叉车停放后未及时拔出钥匙 | 一般隐患 | 立即整改教育员工 | 4.14 | 4.14 | 邓舜 | 4.14 | 林雷 | 合格
2 | 2022.4.14 | 包装二车间 | 三线标机胶水搅拌机电缆线需交套管 | 一般隐患 | 限期加装 | 4.18 | 4.18 | 何彪 | 4.18 | 林雷 | 合格
3 | 2022.4.14 | 动力车间 | 锅炉站水处理维修后有未收的螺丝 | 一般隐患 | 立即 清理教育员工 | 4.14 | 4.14 | 杨果 | 4.14 | 林雷 | 合格
4 | 2022.4.19 | 行政部 | 立仓外污水井盖破裂 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.17 | 5.17 | 何思程 | 5.17 | 林雷 | 合格
5 | 2022.4.19 | 酿造车间 | 立仓门口有烟头 | 一般隐患 | 立即 清理教育员工 | 4.19 | 4.19 | 刘海堂 | 4.19 | 林雷 | 合格
6 | 2022.4.19 | 仓储部 | 瓶装成品库2线外围栏断裂 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.25 | 4.25 | 邓舜 | 4.25 | 林雷 | 合格
7 | 2022.4.19 | 仓储部 | 瓶装成品库11号门外标识牌用铁丝捆绑 | 一般隐患 | 限期整改 | 4.22 | 4.22 | 邓舜 | 4.22 | 林雷 | 合格

## 五一节前
安全隐患排查治理清单（五一节前）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.4.26 | 行政部 | 女生宿舍三楼出口应急指示灯不亮 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
2 | 2022.4.26 | 行政部 | 女生宿舍四楼应急照明灯掉落 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
3 | 2022.4.26 | 行政部 | 男生宿舍二楼218门口旁消防栓水枪、水带缺少垫圈 | 一般隐患 | 限期更换 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
4 | 2022.4.26 | 行政部 | 销售一楼配电室里配电柜后有大量铁片 | 一般隐患 | 立即清理 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
5 | 2022.4.26 | 行政部 | 男生宿舍309电表防护盖板缺失 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
6 | 2022.4.26 | 行政部 | 食堂饮料贩卖机线路有一小截无防护 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
7 | 2022.4.26 | 行政部 | 食堂电柜隔离刀闸合闸不到位，并且需要张贴警示标识 | 一般隐患 | 限期修复张贴标识 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
8 | 2022.4.26 | 行政部 | 食堂绞肉机线路有一截需要防护 | 一般隐患 | 限期更换 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
9 | 2022.4.26 | 行政部 | 销售三楼三会议室电线插板使用时间较长，有老化迹象 | 一般隐患 | 限期更换 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
10 | 2022.4.26 | 行政部 | 销售三楼二会议室有插座脱落 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
11 | 2022.4.26 | 行政部 | 供应部档案室、设备部办公室有一块天花板有掉落风险 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.7 | 5.7 | 何思程 | 5.7 | 李祥 | 合格
12 | 2022.4.26 | 供应部 | 供应部档案室配电箱开关前放置大量杂物 | 一般隐患 | 立即清理 | 4.28 | 4.28 | 何思程 | 4.28 | 林雷 | 合格
13 | 2022.4.26 | 供应部 | 供应部瓶盖回收间办公室电脑打印机线路杂乱 | 一般隐患 | 立即整理 | 4.28 | 4.28 | 王川 | 4.28 | 林雷 | 合格
14 | 2022.4.26 | 供应部 | 磅房外电力井盖破裂 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.17 | 5.17 | 王川 | 5.17 | 林雷 | 合格
15 | 2022.4.26 | 供应部 | 供应部瓶盖回收间小推车停放位置放置油漆 | 一般隐患 | 立即清理 | 4.28 | 4.28 | 王川 | 4.28 | 林雷 | 合格
16 | 2022.4.26 | 仓储部 | 成品库1号门左手边宣传牌部分脱落 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.28 | 4.28 | 邓舜 | 4.28 | 林雷 | 合格
17 | 2022.4.26 | 仓储部 | 成品库5号门安全出口应急灯脱落 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.28 | 4.28 | 邓舜 | 4.28 | 林雷 | 合格
18 | 2022.4.26 | 仓储部 | 瓶场女劳务工操作时长发未盘起 | 一般隐患 | 教育员工立即整改 | 4.26 | 4.26 | 邓舜 | 4.26 | 林雷 | 合格
19 | 2022.4.26 | 仓储部 | 成品库6号门进门左手边配电箱内有蜘蛛网 | 一般隐患 | 立即清理 | 4.26 | 4.26 | 邓舜 | 4.26 | 林雷 | 合格
20 | 2022.4.26 | 仓储部 | 成品库7号门处空压机配电盒电线裸露 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.28 | 4.28 | 邓舜 | 4.28 | 林雷 | 合格
21 | 2022.4.26 | 动力车间 | 动力车间锅炉站1号锅炉后盖有腐蚀现象 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.5 | 5.5 | 杨果 | 5.5 | 林雷 | 合格
22 | 2022.4.26 | 动力车间 | 动力车间锅炉站2号软水泵旁登高梯需加护栏 | 一般隐患 | 限期修复 | 6.24 | 6.24 | 杨果 | 6.24 | 林雷 | 合格
23 | 2022.4.26 | 动力车间 | 动力车间制冷站1号二氧化碳回收机除沫器登高梯需加护栏 | 一般隐患 | 限期修复 | 6.24 | 6.24 | 杨果 | 6.24 | 林雷 | 合格
24 | 2022.4.26 | 包二车间 | 成品库内4线蒸汽疏水阀损坏，跑冒蒸汽 | 一般隐患 | 限期修复 | 4.28 | 4.28 | 何彪 | 4.28 | 林雷 | 合格
25 | 2022.4.26 | 包二车间 | 三线卸垛机取隔板人工平台需加防护栏 | 一般隐患 | 限期加装 | 5.6 | 5.6 | 何彪 | 5.6 | 林雷 | 合格
26 | 2022.4.26 | 包一车间 | 二线杀菌机中间位置跑冒蒸汽 | 一般隐患 | 限期修复 | 5.9 | 5.9 | 李中碧 | 5.9 | 林雷 | 合格
27 | 2022.4.26 | 包一车间 | 一线标机运行过程中未关闭防护门 | 一般隐患 | 限期加装 | 4.26 | 4.26 | 李中碧 | 4.26 | 林雷 | 合格
28 | 2022.4.26 | 包一车间 | 登高梯合格标签需要塑封张贴 | 一般隐患 | 限期张贴 | 4.28 | 4.28 | 李中碧 | 4.28 | 林雷 | 合格
29 | 2022.4.26 | 包一车间 | 二线卸垛机取隔板人工平台一面需加防护栏 | 一般隐患 | 限期加装 | 5.26 | 5.26 | 李中碧 | 5.26 | 林雷 | 合格
30 | 2022.4.26 | 酿造车间 | 酿造车间粉碎间安全出口门上锁 | 一般隐患 | 教育员工立即整改 | 4.26 | 4.26 | 刘海堂 | 4.26 | 林雷 | 合格
31 | 2022.4.26 | 设备部 | 设备部及第三方人员未按照规定穿戴反光背心 | 一般隐患 | 教育员工立即整改 | 4.26 | 4.26 | 罗杰 | 4.26 | 林雷 | 合格

## 5月
安全隐患排查治理清单（五月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注
1 | 2022.5.6 | 设备部 | 设备部第三方人员高工作业时未正确佩戴安全带 | 一般隐患 | 立即停工教育员工 | 5.6 | 5.6 | 罗杰 | 5.6 | 林雷 | 合格
2 | 2022.5.13 | 仓储部 | 废旧物资承包商作业人员在车上方作业未带安全帽 | 一般隐患 | 1、对当事人进行教育 2、督促当事人佩戴安全帽 3、主管部门加强监管 | 5.13 | 5.13 | 邓舜 | 5.13 | 林雷 | 合格
3 | 2022.5.14 | 包装一车间 | 包装二线纸箱成型机操作人员未戴防护耳塞 | 一般隐患 | 1、对当事人进行教育 2、督促当事人佩戴耳塞 3、考核当事人 | 5.13 | 5.13 | 李中碧 | 5.13 | 林雷 | 合格

## 6月
安全隐患排查治理清单（6月）
R/SCHYJ-1708-A
编号 | 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改日期 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注