## Sheet1
四川省第十五建筑有限公司 2023年重大危险源登记清单
JL-B04-01 编号：01
序号 | 活动名称 |  |  |  | 危险源 | 时态 | 状态 | 可导致事故 | 危害评价 |  |  |  | 是否违反法规 | 是否为重大风险因素
| 类别 | 施工区 | 办公区 | 生活区 |  |  |  |  | 可能性(L) | 频繁程度(E) | 产生后果(C) | 危险性D=LEC
1 | 施工临时用电 | 整个施工过程 |  | 日常生活用电 | 线路老化；私搭乱接；使用大功率电器设备 | 过/现/将 | 正常 | 短路触电、火灾 | 3 | 10 | 7 | 210 | 是 | 是
2 | 机械设备 | 塔式起重机 |  |  | 电路起火；违章操作，保险装置失灵等 | 过/现/将 | 正常 | 机械伤害、物体打击、高处坠落火灾 | 3 | 6 | 15 | 300 | 是 | 是
3 |  | 施工电梯使用 |  |  | 违章操作 | 过/现/将 | 正常 | 机械伤害、物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
4 |  | 施工井架使用 |  |  | 保险装置失灵 | 过/现/将 | 正常 | 机械伤害、物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
5 |  | 卷扬机 |  |  | 平台无防护或不严 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
6 |  | 土方开挖 |  |  | 边坡失稳 | 过/现/将 | 正常 | 土方坍塌 | 1 | 6 | 40 | 240 | 是 | 是
7 | 车辆运输 | 场内车辆运输 |  |  | 超速行驶 | 过/现/将 | 正常 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
8 |  |  |  |  | 超载行驶 | 过/现/将 | 正常 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
9 | 持证上岗 | 专职安全管理人员 |  |  | 未取得安全生产考核合格证书从事相关工作 | 过/现/将 | 正常 | 未履行安全职责导致的生产安全事故 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
10 |  | 特种作业人员 |  |  | 无证上岗，违章作业 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落、机械伤害、物体打击等 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
11 | 有限空间作业 | 密闭设备、地下有限空间、地上有限空间 |  |  | 有毒有害气体超量、氧气含量不足；易燃易爆物质超量；空间狭小等 | 过/现/将 | 正常 | 中毒和窒息 | 6 | 1 | 40 | 240 | 是 | 是
12 | 基础工程 基础工程 | 旋挖桩、沉桩 |  |  | 桩机失稳、漏电 | 过/现/将 | 正常 | 机械伤害、触电 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
13 |  | 人工挖孔桩旋挖桩 |  |  | 临边无防护或不严 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
14 |  | 人工挖孔桩 |  |  | 无通风设施 | 过/现/将 | 正常 | 中毒 | 1 | 6 | 40 | 240 | 是 | 是
15 | 主体工程 | 点焊、焊割作业 |  |  | 私搭乱接，线路老化；氧气、乙炔存放不规范 | 过/现/将 | 正常 | 触电；化学性爆炸 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
16 |  |  |  |  | 私搭乱接，线路老化氧气、乙炔使用不规范 | 过/现/将 | 正常 | 触电；化学性爆炸、火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
17 | 主体工程 | 模板安拆 |  |  | 支撑失稳或扣件断裂 | 过/现/将 | 正常 | 倾倒 | 3 | 2 | 40 | 240 | 是 | 是
18 |  |  |  |  | 临边无防护或不严 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落、物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
19 |  | 外脚手架搭设 |  |  | 未正确佩戴劳动防护用品；违章操作 | 过/现/将 | 正常 | 高处坠落 | 2 | 6 | 30 | 360 | 是 | 是
20 |  |  |  |  | 临边无防护或不严 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落、物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
21 |  |  |  |  | 脚手架超载 | 过/现/将 | 正常 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
22 |  | 钢结构安装 |  |  | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 过/现/将 | 正常 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
23 |  |  |  |  | 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 | 过/现/将 | 正常 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
24 | 装饰工程 | 吊篮作业 |  |  | 吊篮设备未经验收、不符合安全标准 | 过/现/将 | 正常 | 高处坠落 | 2 | 6 | 20 | 240 | 是 | 是
25 |  | 设备安装 |  |  | 防护用品未正确佩戴、安全绳未固定牢固 | 过/现/将 | 正常 | 高处坠落 | 2 | 6 | 20 | 240 | 是 | 是
26 | 个人防护 | 高空作业、临边洞口作业 |  |  | 无防护设施 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
27 |  |  |  |  | 未正确佩戴防护装备 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
28 |  |  |  |  | 防护不标准 | 过/现/将 | 正常 | 高空坠落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 是 | 是
29 | 动火作业 | 电气焊接作业 |  |  | 氧气、乙炔存放不规范 | 过/现/将 | 正常 | 化学性爆炸 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
30 |  |  |  |  | 氧气、乙炔使用不规范 | 过/现/将 | 正常 | 化学性爆炸、火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 是
31 |  |  |  |  | 无证上岗 | 过/现/将 | 正常 | 触电 | 3 | 4 | 15 | 180 | 是 | 是
32 | 材料管理 | 危化品储存；易燃材料堆放 |  |  | 危化品储存不当；易燃材料堆放不合理；未配置消防设施；未张贴警示标志 | 过/现/将 | 正常 | 火灾、爆炸、中毒 | 2 | 6 | 15 | 180 | 是 | 是

## Sheet2
重大风险登记清单险评价登记清单
JL-B04-02 单位：四川省第十五建筑有限公司 编号：01
序号 | 活动名称 |  |  |  | 危险源 | 时态 | 状态 | 可导致事故 | 评份价值 | 管理办法
| 类别 | 施工区 | 办公区 | 生活区
1 | 施工临时用电 |  |  |  | 线路老化 | 过/现/将 | 异常 | 触电、火灾 | 210 | 加强现场监督
2 | 机械设备 | 塔吊使用 |  |  | 保险装置失灵 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、物体打击 | 270 | 加强日常检查、维护、保养
3 |  |  |  |  | 违章操作 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、物体打击 | 270 | 定机、定人、操作人员持证上岗
4 |  |  |  |  | 吊物绑扎不牢 | 过/现/将 | 异常 | 物体打击、高空坠落 | 270 | 加强操作人员的培训
5 |  | 施工电梯使用 |  |  | 保险装置失灵 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、物体打击 | 270 | 加强日常检查、维护、保养
6 |  |  |  |  | 违章操作 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、物体打击 | 270 | 定机、定人、操作人员持证上岗
7 |  | 施工井架使用 |  |  | 保险装置失灵 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、物体打击 | 270 | 加强日常检查、维护、保养
8 |  | 卷扬机 |  |  | 平台无防护或不严 | 过/现/将 | 异常 | 高空坠落 | 270 | 定机、定人、操作人员持证上岗
9 | 基础工程 | 土方开挖 |  |  | 边坡失稳 | 过/现/将 | 异常 | 土方坍塌 | 240 | 严格执行专项方案
10 |  | 沉桩 |  |  | 桩机失稳、漏电 | 过/现/将 | 异常 | 机械伤害、触电 | 270 | 严格执行专项方案
11 |  | 人工挖孔桩 |  |  | 无通风设施 | 过/现/将 | 异常 | 中毒 | 240 | 加强通风设施
重大风险登记清单险评价登记清单
JL-B04-02 单位：四川省第十五建筑有限公司 编号：02
序号 | 活动名称 |  |  |  | 危险源 | 时态 | 状态 | 可导致事故 | 评份价值 | 管理办法
| 类别 | 施工区 | 办公区 | 生活区
12 | 主体工程 | 焊割作业 |  |  | 氧气、乙炔存放不规范 | 过/现/将 | 异常 | 化学性爆炸 | 270 | 严格执行防火制度
13 | 个人防护 | 高空作业、临边洞口作业 |  |  | 无防护设施 | 过/现/将 | 异常 | 高空坠落 | 270 | 加强四口五临边的防护，设置警戒标志，严格执行安全技术操作规程
14 |  |  |  |  | 防护不标准 | 过/现/将 | 异常 | 高空坠落 | 270