## 遗留隐患跟进表
遗留隐患跟进表--XXXX
[10 empty] | 更新时间： | 2019\X\X | 更新人： | XXXX
序号 | 发现渠道 | 发现日期 | 位置/部门 | 车间/班组/相关方 | 隐患内容 | 隐患大类 | 隐患小类 | 隐患数 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态 | 治理数 | 整改前照片 | 整改后照片 | 确认人 | 确认时间
1
2
[7 empty] | 合计： | 0 |  |  |  | 合计： | 0
Note on B3: Wuden: 使用下拉列表
Note on D3: Wuden: 使用下拉列表
Note on G3: Wuden: 使用下拉列表
Note on H3: Wuden: 使用下拉列表
Note on M3: Wuden: 使用下拉列表

## 隐患汇总表
内饰车间底盘组2025年8月隐患和治理台账
[6 empty] | 部门领导： | 袁江林 |  | 更新时间： | 2025.8.20 | 更新人： | 刘煜
序号 | 发现渠道 | 发现日期 | 位置/部门 | 车间/班组/相关方 | 隐患内容 | 隐患大类 | 隐患小类 | 隐患数 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态 | 治理数 | 整改前照片 | 整改后照片 | 确认人 | 确认时间
1 | 安环日常巡查 | 2025.8.2 | 总装厂 | 底盘组 | 板链小车脱离轨道 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 联系机修进行修复 | 姚金昌 | 2025.8.2 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.2
2 | 安环日常巡查 | 2025.8.3 | 总装厂 | 底盘组 | 上线吊绳损坏 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 联系机修进行修复 | 吕帅 | 2025.8.3 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.3
3 | 安环日常巡查 | 2025.8.5 | 总装厂 | 底盘组 | 电池升降车驱动电机故障 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 联系机修进行修复 | 曹力 | 2025.8.5 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.5
4 | 安环日常巡查 | 2025.8.8 | 总装厂 | 底盘组 | 前悬分装下线油压接口松动 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 通知机修进行维修 | 朱泓麟 | 2025.8.8 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.8
5 | 安环日常巡查 | 2025.8.9 | 总装厂 | 底盘组 | 前悬分装线托盘工装脱离轨道 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 通知机修进行维修 | 朱泓麟 | 2025.8.9 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.9
6 | 安环日常巡查 | 2025.8.11 | 总装厂 | 底盘组 | 前悬下线KPK下班后未关闭电源 | 人的因素 | 1203 监护失误 | 1 | 立即关闭，保持安全用电 | 王成鑫 | 2025.8.11 | 完成 | 1 |  |  | 姚金昌 | 2025.8.11
7 | 安环日常巡查 | 2025.8.13 | 总装厂 | 底盘组 | 电池充电器未充电时未断电 | 人的因素 | 1204 监护失误 | 1 | 立即关闭，保持安全用电 | 姚金昌 | 2025.8.13 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.13
8 | 安环日常巡查 | 2025.8.14 | 总装厂 | 底盘组 | AGV脱离磁轨 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 通知机修进行维修 | 姚金昌 | 2025.8.14 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.14
9 | 安环日常巡查 | 2025.8.16 | 总装厂 | 底盘组 | 前悬转运车控制器故障 | 物的因素 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 1 | 通知机修进行维修 | 刘煜 | 2025.8.16 | 完成 | 1 |  |  | 姚金昌 | 2025.8.16
10 | 安环日常巡查 | 2025.8.20 | 总装厂 | 底盘组 | 板链小车未及时断开连接与前车相撞导致后车损坏 | 人的因素 | 1203 监护失误 | 1 | 通知机修进行维修 | 吕帅 | 2025.8.20 | 完成 | 1 |  |  | 刘煜 | 2025.8.20
Note on B3: Wuden: 使用下拉列表
Note on D3: Wuden: 使用下拉列表
Note on E3: 填写车间名称、班组名称或相关方单位名称
Note on G3: Wuden: 使用下拉列表
Note on H3: Wuden: 使用下拉列表
Note on M3: Wuden: 使用下拉列表

## 统计分析表
隐患统计和分析表
绿色部分手工填写，其他自动生成
[19 empty] | 更新时间： | 2019-07-01 | 更新人： | XXXX
位置/部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 未启动 | 整改中 | 已关闭 | 人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 | 隐患数 | 占百分比 | 整改完成率%
冲压厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
焊装厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
车架厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
涂装厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
客车厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
总装厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
生产物流部 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
装备工程部 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
质量部 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
动力总成厂 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
实验室 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
相关方 | [19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
合计隐患数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
占百分比% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on V4: Wuden: =人的因素+物的因素+环境因素+管理因素
Note on W4: Wuden: =隐患数/隐患总数（V5/V19*100）
Note on X4: Wuden: =已关闭/隐患数（Q5/V5*100）
Note on C17: Wuden: =1月份所有隐患数（SUM(C5:C18）)
Note on C18: Wuden: =合计隐患数/隐患总数 （C19/V19*100）

## 隐患分类标准
隐患分类标准
GBT 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码
人的因素 | 物的因素 | 环境因素 | 管理因素 | 发现渠道 | 位置/部门 | 班 组
11心理生理性危险和有害因素 | 21 物理性危险和有害因素 | 31 室内作业场所环境不良 | 41 职业安全卫生组织机构不健全 | 安环日常巡查 | 冲压厂 | A班
1101 负荷超限 | 2101 设备、设施、工具、附件缺陷 | 3101 室内地面滑 | 42 职业安全卫生责任制未落实 | 厂部安环巡查 | 焊装厂 | B班
1102 健康状况异常 | 2101 防护缺陷 | 3102 室内作业场所狭窄 | 43 职业安全卫生管理规章制度不完善 | 公司月度检查 | 车架厂 | C班
1103 从事禁忌作业 | 2103 电伤害 | 3103 室内作业场所杂乱 | 4301 建设项目三同时制度未落实 | 安环专项检查 | 涂装厂 | D班
1104 心理异常 | 2104 噪声 | 3104 室内地面不平 | 4302 操作规程不规范 | 集团安环检查 | 客车厂 | E班
1105 辨识功能缺陷 | 2105 振动危害 | 3105 室内梯架缺陷 | 4303 事故应急预案及响应缺陷 | 政府安环检查 | 总装厂
1199 其他 | 2106 电离辐射 | 3106 地面、墙和天花板上开口缺陷 | 4304 培训制度不完善 | 其他安环检查 | 生产物流部
12 行为性危险和有害因素 | 2107 非电力辐射 | 3107 房屋基础下沉 | 4399 其他职业安全卫生管理规章制度不健全 |  | 装备工程部
1201 指挥错误 | 2108 运动物伤害 | 3108 室内安全通道缺陷 | 44 职业安全卫生投入不足 |  | 质量部
1202 操作错误 | 2110 高温物质 | 3109 房屋安全出口缺陷 | 45 职业健康管理不完善 |  | 动力总成厂
1203 监护失误 | 2111 低温物质 | 3110 采光照明不良 | 49 其他管理因素缺陷 |  | 甲醇工厂
1299 其他行为性危险和有害因素 | 2112 信号缺陷 | 3111 作业场所空气不良 |  |  | 实验室
| 2113 标志缺陷 | 3112 室内温度、湿度、气压不适 |  |  | 相关方
| 2114 有害光照 | 3113 室内给、排水不良
| 2199 其他物理性危险和有害因素 | 3114 室内涌水
| 22 化学性危险和有害因素 | 3199 其他室内作业场所环境不良
| 2201 爆炸品 | 32 室外作业场地环境不良
| 2201 压缩气体和液化气体 | 3201 恶劣气候与环境
| 2203 易燃液体 | 3202 作业场地和交通设施湿滑
| 2204 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 | 3203 作业场地狭窄
| 2205 氧化剂和有机过氧化物 | 3204 作业场地咋凌乱
| 2206 有毒品 | 3205 作业场地不平
| 2207 放射性物品 | 3207 脚手架、接替和活动梯架缺陷
| 2208 腐蚀品 | 3208 地面开口缺陷
| 2209 粉尘与气溶胶 | 3209 建筑物和其他结构缺陷
| 2299 其他化学性危险和有害因素 | 3210 门和围栏缺陷
| 23 生物性危险和有害因素 | 3211 作业场地基础下沉
| 2301 致病微生物 | 3212 作业场地安全通道缺陷
| 2302 传染病媒介物 | 3213 作业场地安全出口缺陷
| 2303 致害动物 | 3214 作业场地光照不良
| 2304 致害植物 | 3215 作业场地空气不良
| 2399 其他生物性危险和有害因素 | 3216 作业场地温度、湿度、气压不适
3217 作业场地涌水
32199 其他室外作业场地环境不良
33 地下（含水下）作业环境不良
3301 隧道/矿井顶面缺陷
3302 隧道/矿井正面或侧面缺陷
3303 隧道/矿井地面缺陷
3304 地下作业面空气不良
3305 地下火
3306 冲击地压
3307 地下水
3308 水下作业供氧不当
3399 其他地下作业环境不良
39 其他作业环境不良
3901 强迫体位
3903 综合性作业环境不良
3999 以上未包括的其他作业环境不良