谢河镇2024年森林防灭火应急演练

实施方案

为进一步强化我镇森林防灭火应急预案，保障措施的落实，提高我镇应对突发性事件的能力，促使我们如何正确、准确、迅速处理突发森林火灾等事件，特组织各相关部门、各村开展森林防灭火应急演练，本次演练方案如下:

- 时间安排

- 2024年4月17日

二、演练目的

在森林防灭火期间，遇到森林火灾的紧急情况下，能够迅速、高效、有序的将危险区域人和物撤离，做好森林防灭火和抢火救灾应急工作。通过这次演练，进一步提高我镇领导干部和有关部门应对灾情的应急反应能力，提高全民灭火扑火意识，一旦临灾能够迅速扑灭大火和有序安全撤离避险，最大限度地减轻森林火灾造成的损失，维护广大群众的生命财产安全，确保无人员伤亡。

三、演练规则

森林防灭火应急处置基本原则:

1.人民至上，生命至上。

2.预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。

3.保护人员安全优先、防止和控制火灾事故蔓延优先、保护环境优先。

4.实行行政首长负责制，统一指挥、分组负责。

5.任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁森林防灭火设施设备以及器材、物料等。

四、物质保障

1.物资准备:

森林防灭火演练横幅1幅（内容：谢河镇2024年森林防灭火应急演练），铁扫把5把、砍刀5把、油锯1把、灭火器5个等。

2.演练出动部门人员及车辆准备：

镇干部、所在村常职干部、群众代表（不少于30人），镇应急办、林业站及相关领导现场观摩指导；机动车5辆。

六、演练地点

城东村

七、演练程序（例）

1、2024年4月17日上午9点30分，参加演练人员集合待命。

2、10点00分，由演练总指挥（镇长何鹏岑）宣布谢河镇2024年森林应急演练活动开始。

3、演练开始:

10点05分，镇森林防灭火值班人员接到火灾报告，值班人员问清受灾地点、受灾范围是否有遇险人员等，立即向镇森林防灭火指挥部报告（镇指挥部同步集结队伍向城东村森林火灾现场赶赴）。

10点15分，副指挥长向指挥长报告并立即会商。森林救灾现场总指挥下达命令，集结救援人员，抢险组、后勤保障组、保卫疏导组带队赶赴事故现场。

10点15分，抢险组到达事故现场后，抢险队队长向现场总指挥何鹏岑报告灾情、人员到位情况及物资准备情况。

10点20分，抢险组得到救援指挥长何鹏岑的指令后，迅速果断组织现场各组成员展开灭火工作。

10点25分，抢险组迅速进入着火区域开展灭火工作，保卫疏导组疏散火场周边群众。

10点30分，灭火结束后，抢险队队长向总指挥何鹏岑汇报灭火救援结果。

10点35分，得到灭火结束，可以退场的指令后，组织抢险人员离场。并留6个人员对余火进行清理，直到全面结束。

10点40分--11点00分，镇森林防灭火指挥部、林业站、应急办对起火原因进行调查并对放火者进行传唤和依法打击，通信宣传组对本次火灾进行书面详细报道，及时向社会公布本次火灾起因、经过、结果。

11点00分，演练总指挥宣布演练结束。

- 信息上报

- 各村在演练结束后将本村演练情况及图片及时报送镇森林防灭火指挥部处。

谢河镇人民政府

2024年4月15日