仪陇县回春镇有限空间安全生产

专项整治工作方案

**各村（社区）村（居）委会、镇直属单位：**

**为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，全面排查治理有限空间作业安全隐患，防范遏制中毒窒息、火灾爆炸等事故发生，结合本乡镇实际，制定本工作方案。**

**一、总体要求**

**以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为原则，通过集中整治，彻底摸清有限空间底数，强化安全风险管控，落实企业主体责任，健全长效机制，确保全镇有限空间安全生产形势稳定向好。**

**二、整治时间**

**即日起至2025年5月31日**

**三、整治重点范围及内容**

**（一）重点行业领域**

**1.农业领域：沼气池、地窖、粮仓、农业灌溉水井、畜禽养殖场发酵池等。**

**2.工业领域：反应釜、储罐、污水池、锅炉、密闭车间、烘干房、冷库等。**

**3.建筑领域：地下室、地下管廊、深基坑、通风不良的施工区域。**

**4.市政领域：污水管网、化粪池、窨井、垃圾中转站、污水处理厂。**

**5.其他领域：酒糟池、腌渍池、纸浆池、冷库、涵洞等。**

**（二）重点整治内容**

**1.作业制度不健全：未建立有限空间作业审批制度、安全操作规程、应急预案。**

**2.防护设备缺失：未配备通风设备、气体检测仪、安全带、呼吸器、安全绳等。**

**3.人员培训不到位：作业人员未经专项培训，未掌握有限空间风险辨识和应急处置技能。**

**4.现场管理混乱：未设置警示标志，未落实“先通风、再检测、后作业”流程，盲目施救导致事故扩大。**

**5.隐患整改不彻底：对已发现的隐患未按“五落实”（措施、责任、资金、时限、预案）要求整改。**

**四、时间安排**

**（一）动员部署阶段（3月28日-4月15日）**

**1.成立专项整治领导小组，召开动员会议，印发工作方案。**

**2.各行业办公室开展宣传发动，组织企业自查自纠。**

**（二）自查自纠阶段（4月16日-5月10日）**

**1.企业全面排查有限空间，建立台账并公示。**

**2.针对隐患制定整改计划，完成部分立查立改项目。**

**（三）集中整治阶段（5月11日-5月25日）**

**1.各办公室开展联合检查，对未整改问题通报整改。**

**2.对存在重大隐患的商户、企业责令停产停业整顿。**

**（四）总结验收阶段（5月26日-5月31日）**

**1.镇安委办组织各行业办公室进行“回头看”，验收整改成效。**

**2.完善有限空间安全生产长效机制，形成有限空间专项整治工作报告。**

**五、职责分工**

**（一）镇安全生产委员会**

**统筹协调整治工作，定期督查督办，提醒工作滞后负责人。**

**（二）各行业办公室分工**

**农业服务中心：牵头联系各村（居）排查农业沼气池、地窖、粮仓、养殖场等场所安全风险和整改，并指导落实安全管理措施。**

**经济发展和生态环境办公室：牵头联系各村（居）排查工茂企业有限空间作业，检查企业反应釜、储罐、污水池及附属设施等设备安全管控；排查垃圾填埋场、环保设施有限空间安全风险和整改。**

**综治办：牵头排查建筑工地、地下管廊、燃气安全设施安全隐患及整改。**

**社会事务中心：牵头排查学校、餐饮、市场、超市等公共场所地下室、酒糟池等安全风险和整改。**

**（三）村（居）委会**

**认真摸排辖区有限空间底数，具体执行辖区有限空间作业是否存在安全风险隐患。**

**六、保障措施**

**1.强化组织领导：成立由镇长任组长的专项整治领导小组，下设办公室（设在镇应急办）。**

**2.加强宣传教育：发放《有限空间作业安全手册》，组织企业负责人、作业人员专题培训。**

**3.严格执法问责：对瞒报隐患、违规作业的商户、企业联系执法部门顶格处罚，典型案例公开曝光。**

**4.建立长效机制：推动企业投保安全生产责任险，推广智能监测设备安装。**

**七、工作要求**

**各村（居）、镇属部门务必重视此专项工作的开展，严格贯彻落实安全生产“一岗双责”责任制。于5月28日前将排查及整改表交镇安委办（应急办）段主任处。对排查整改工作不力、敷衍塞责的部门和个人，将依法依规严肃追究责任，对于对排查出的有安全隐患的商户、企业，务必限期整改到位。**

**附件:1.回春镇有限空间安全生产专项整治领导小组名单**

**2.回春镇有限空间安全隐患专项整治排查表**

 **回春镇人民政府**

 **2025年3月28日**

附件

**回春镇有限空间安全生产专项整治**

**领导小组**

**组 长：陈红兵 镇党委副书记、镇长**

**执行副组长：彭应勇 副镇长**

**副 组 长：王传明 镇人大主席**

 **王 荣 镇党委副书记、组织委员**

 **赵宏伟 镇党委副书记、纪委书记**

 **罗建晨 党委委员、副镇长**

**许鹏昆 党委委员、副镇长**

**何青松 党委委员、副镇长**

 **刘 焱 党委委员、副镇长**

 **邹林芹 副镇长**

**成 员：段建国 镇应急办负责人**

**黄三苏 镇党建办负责人**

**李佳鑫 镇党政办主任**

**阙佩宏 镇民政所所长**

**袁 榕 镇便民服务中心主任**

**何明瑾 镇农业服务中心主任**

**黄文俊 镇财政所所长**

**章 军 镇卫健办主任**

**刘鸿鹄 镇林业站站长**

**伏奕燃 镇综治所负责人**

 **各村（居）支部书记、分管安全干部**

**领导小组办公室设在镇应急办，由段建国同志负责，承担领导小组日常工作。**